## Top Risks
Top 3 Risks:
Database linken niet (Technical)
Avoid | Contain | Evade
Goede ERD opmaken | Database opnieuw bouwen | Errors indentificeren en oplossen
Relaties goed in de gaten houden
Regelmatig testen
Geen projectruimtes (Environment)
Avoid | Contain | Evade
Tijdig reserveren | Gebruik maken OLC | Naar de bibliotheek
Onvolledige req. analyse (Business)
Avoid | Contain | Evade
Zorgvuldig opmaken van requirements | Alle requirements nalopen en kijken waar het fout is gegaan | Contact opnemen met de opdrachtgever
Meerdere bronnen | Extra requirements toevoegen
Requirements laten nakijken door alle teamleden en opdrachtgevers

## Risk Board
Risico ID | Titel | Omschrijving | Waarschijnlijkheid | Impact | Score | Eigenaar | Actieplan
1 | Database linken niet | Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat de databases niet linken met elkaar | 2 | 4 | 8 | Developers | Dat de databases niet linken willen we voorkomen door een goede ERD op te maken, rekening te houden met de relaties en regelmatig te testen. Als de databases door 1 of andere reden niet linken met het systeem, zullen we eerst proberen de errors te identificeren en vervolgens op te lossen. Als het dan nog niet lukt,zullen we tijdig een nieuwe database opbouwen.
2 | Geen projectruimtes | Het komt weleens voor dat er geen projectruimtes beschikbaar zijn voor independent project work. | 4 | 2 | 8 | Coach/Trackers | De bedoeling is om tijdig een projectruimte te reserveren. Ingeval er toch geen projectruimtes beschikbaar zijn zullen we gebruik maken van het OLC anders is de bibliotheek ook een oplossing.
3 | Onvolledige req.analyse | Niet alle requirements zijn genoteerd | 3 | 3 | 9 | On-site Customers | Als na tussentijdscontact met de opdrachtgever blijkt dat niet alle requirements voorkomen zulen wij nogmaals een afspraak inplannen met de opdrachtgever.